## Export
Harmonogram stavby "Ořechov - kanalizace a ČOV"
Popis | Rok |  |  | 2019 | [12 empty] | 2019/2020 | [12 empty] | 2020 | [13 empty] | 2020 | [12 empty] | 2020 | [11 empty] | 2020
| Měsíc |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
| Týden |  |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
| Začátek | Konec | Celk. cena
Ořechov - Kanalizace a ČOV | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 45960700
00 Vedlejší a ostatní náklady
1.01 GRAVITAČNÍ KANALIZACE:PVC SN12 DN 250 (celkem 3218m)
stoka A : 411m |  |  |  | září 40: ŠA6; listopad 48: ŠA12
stoka A-1: 125m | bar: listopad 48 to prosinec 50
stoka A-2: 62m | bar: říjen 43 to listopad 45
stoka B: 251m | bar: květen 19 to červen 27
stoka B-1: 142m | bar: duben 15 to duben 18
stoka B-1-1: 55,5m
stoka B-1-2: 294,5m | bar: listopad 46 to prosinec 50; květen 19
stoka B-2: 32m |  |  |  | duben 18: B16; květen 22: B17
stoka B-3: 283m | bar: leden 4 to únor 9
stoka C: 206m | bar: srpen 32 to srpen 36
stoka C-1: 139 | bar: květen 22 to červen 24
stoka C-2: 52m | bar: červen 25
stoka C-3: 153,5m | bar: červenec 28 to červenec 31
stoka C-4: 81m | bar: červen 26 to červen 27
stoka D: 568m | bar: leden 4 to březen 14
stoka D-1: 136m | bar: březen 10 to březen 12
stoka D-2: 25m | bar: březen 13
stoka D-3: 77,5m | bar: březen 14 to duben 15
stoka E: 124m | bar: duben 16 to duben 18
1.02 ČS1 s výtlakem | bar: duben 18 to květen 19
1.03 ČS2 s výtlakem | bar: květen 20 to květen 21
1.04 ČS3 s výtlakem | bar: květen 22 to červen 23
1.05 ČS4 s výtlakem | bar: duben 16 to duben 17
1.06 Přípojky NN k čerpacím stanicím
1.07 Veřejné části kanalizačních přípojek | bar: říjen 44 to prosinec 50; leden 4 to říjen 42
2.01 Provozní budova | bar: březen 10 to květen 20
2.02 Čerpací stanice | bar: únor 6 to únor 9
2.03 Biologická jednotka | bar: říjen 44 to listopad 48
2.04 Kalojem | bar: leden 4 to únor 7
2.05 Trubní rozvody | bar: září 37 to září 40
2.06 Terénní úpravy | bar: srpen 34 to říjen 44
2.07 Zpevněné plochy a komunikace | bar: květen 19 to květen 20; červenec 28 to srpen 33; září 37 to říjen 44
2.08 Oplocení | bar: září 38 to září 40
2.09 Ozelenění | bar: říjen 41 to říjen 43
2.10 Vodovodní přípojka | bar: březen 11 to duben 15
2.11 Přípojka NN | bar: březen 11 to duben 15
2.12 Stavební elektroinstalace | bar: květen 21 to květen 22
PS1 Technologie ČOV | bar: červen 23 to srpen 36
PS2 Elektrorozvody | bar: červenec 28 to srpen 36
Finanční harmonogram
Legenda :